## Work Plan
Робочий план ІПВГ на 2019 рік |  |  |  |  | Затверджую:
Моніторинг та оцінка
1) Нові результати моніторингу щодва місяці -> Національний секретаріат або відповідальний член БГЗО
2) Обговорення процесу впровадження на кожному засіданні БГЗО
3) Відповідальні сторони складуть свої плани роботи та нададуть їх для включення в загальний Робочий план ІПВГ
Цілі | Якої вимоги EITI стосується | Заходи | Очікувані документи (дії) | Очікуваний результат | Відповідальний орган | Графік | Джерело фінансування
1. Національний пріоритет: підвищення прозорості та відкриття даних у видобувних галузях
1.1. Публікація четвертого Звіту ІПВГ України
| Вимога ІПВГ 1.5 c (II) | БГЗО переглядає обсяг і зміст звітності ІПВГ, включаючи плани щодо врахування технічних аспектів звітності, таких як повнота та надійність даних | Технічне завдання (ТЗ) для незалежного адміністратора розроблено враховуючи прийняте рішення | Забезпечення того, що Звіт ІПВГ повністю відповідає потребам країни, у тому числі нові вимоги Стандарту та нового законодавства України | Міненерговугілля, БГЗО, Національний секретаріат; | До травня 2018 | Не потребує додаткового фінансування
| Вимога ІПВГ 1.4b | Технічне завдання (ТЗ) для Незалежного адміністратора затверджено БГЗО | ТЗ для Незалежного адміністратора | Забезпечення того, що контекстна частина Звіту та частина Звіту щодо звірки платежів підготовані ретельно та Незалежний адміністратор розуміє завдання | Міненерговугілля, БГЗО, Національний секретаріат; | До травня 2018 | Не потребує додаткового фінансування
| Вимога ІПВГ 1.4b (iv) | Обрання Незалежного адміністратора, відбір затверджено БГЗО | Укладено контракт з Незалежним адміністратором | Забезпечення підгрунтя для підготовки Звіту | Міненерговугілля, БГЗО, Національний секретаріат; | До червня 2019 | Не потребує додаткового фінансування
| Вимога ІПВГ 2.1-6.3 | Незалежний адміністратор збирає дані для Звіту від компаній та уряду | Контекстна частина Звіту, звірка платежів | Забезпечення повноти Звіту | Міненерговугілля, Мінфін, Держгеонадр, інші ЦОВВи, компанії та державні підприємства; | До 16 грудня 2019 | Світовий банк
| Вимога ІПВГ 5.2 | Незалежний адміністратор проводить звірку даних, отриманих від підзвітних установ, складає звіт | Звірку платежів завершено | Незалежна звірка інформації додасть ваги даним про податкові платежі, що надаються в публічний доступ | Міненерговугілля, ДПС (ДФС), компанії, Незалежний адміністратор; | До 10 січня 2020 | Світовий банк
| Вимога ІПВГ 5.3. and 6 | БГЗО затверджує четвертий Звіт ІПВГ за 2017 рік | Четвертий Звіт ІПВГ опубліковано | Краще поінформовані публічні дебати щодо видобувних галузей | Міненерговугілля, БГЗО, Національний секретаріат; | До 31 січня 2020 | Світовий банк
1.2. Інтеграція ІПВГ в урядові системи
Створення умов для законодавчої та регуляторної основи, гармонізованої з ІПВГ, основи для більшої прозорості у галузі закладено на рівні закону та підзаконних актів |  | Підзаконні акти до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" (юридичний супровід, тощо) | Прийнято підзаконні акти до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" | Впровадження ІПВГ закріплено на рівні закону та підзаконних актів, звітування в рамках ІПВГ є обов'язковим | БГЗО, Національний секретаріат, КабМін | До грудня 2019
GIZ
Розробка стратегічної основи для розвитку порталу ІПВГ (мейнстрімінг) |  | Відповідно до рішення Правління, прийнятого на засіданні Правління у Осло в лютому 2018 року, кожна країна має розробити дорожню карту з переходу на т.з. "рутинне розкриття" даних ІПВГ в електронному форматі на період 3-5 років, що у перспективі має дозволити відійти від відпублікації звітів ІПВГ, оскільки всі дані мають бути відкритими на онлайн ресурсах. відповідно, БГЗО має розробити дорожню карту з переходу на електронне впровадження ІПВГ. | Розроблено дорожню карту переходу до електронної імплементації ІПВГ | ІПВГ стало частиною державної політики щодо управління видобувними галузями | БГЗО, Національний секретаріат, Міненерговугілля | До грудня 2019 | GIZ, Міжнародний фонд "Відродження" (компонент вивчення іноземного досвіду)
|  | Проведення сесії для усіх зацікавлених членів БГЗО щодо визначення стратегічної основи для розвитку порталу ІПВГ | Розроблено стратегічне бачення платформи ІПВГ на етапі розробки та на етапі імплементації |  | БГЗО, Національний секретаріат, Міненерговугілля, GIZ | До травня 2019 | GIZ
Створення системи автоматизованого збору та обробки даних Звіту ІПВГ | Вимога ІПВГ 7.2 (с) | Проведення техніко-економічної оцінки, розробка технічного завдання для здійснення кроків щодо створення системи автоматизованого збору даних в рамках ІПВГ | Автоматизовано збір та обробку даних | Зменшення витрат на Незалежного Адміністратора, покращено відкритість та доступність даних | БГЗО, Національний секретаріат, Міненерговугілля, GIZ | До грудня 2019 | GIZ, USAID
Розкриття бенефіціарних власників | Вимога ІПВГ 2.5 | Відповідно до рішення Правління, всі БГЗО мають опублікувати дорожню карту по розкриттю інформаії про бенефіціарних власників, що і було зроблено у 2017 році. БГЗО має провести моніторинг впровадження пунктів дорожньої карти, що буде відображено у щорічному Звіті БГЗО про прогрес, а також продовжувати виконання зазначених пунктів. | Опубліковано звіт з моніторингу з розкриття інформації по бенефіціарних власниках, розроблено пропозиції з вдосконалення процедури | Вдосконалено систему розкриття даних про бенефіціарних власників | Члени БГЗО (Олексій Орловський) | До вересня 2019 року | Не потребує додаткового фінансування
Забезпечення включення ІПВГ до ключових документів уряду, що спрямовані на втілення реформ та антикорупційну програму |  | Наявність обов'язку щодо впровадження ІПВГ в таких ключових ініціативах та документах як "Партнерство "Відкритий уряд", Антикорупційна стратегія уряду, План дій на виконання Угоди про асоціацію з ЄС тощо сприяє більшій відповідальності всіх залучених сторін і уряду зокрема щодо сталого впровадження ІПВГ. Тому необхідно провести роботу зі всіма залученими сторонами з метою включення ІПВГ до ключових зобов'язань нашої країни в рамках проведення реформ та антикорупційної діяльності. | ІПВГ є частиною ключових документів в рамках міжнародних зобов'язань України в рамках проведення реформ та антикорупційної діяльності. | ІПВГ є частиною загальних планів уряду в рамках проведення реформ та антикорупційної діяльності. | Національний секретаріат, Міненерговугілля, БГЗО | Впродовж року | Не потребує додаткового фінансування
1.3. Інші заходи в рамках впровадження ІПВГ в Україні
| Вимога ІПВГ 7.4 та 8.4. | Відповідно до положення 7.4 та 8.4, БГЗО має опублікувати щорічний Звіт про прогрес до 1 липня 2019 року після проведення відповідних консультацій. | Щорічний Звіт про прогрес опубліковано | Забезпечує відповідність вимогам Стандарту | БГЗО, Національний секретаріат; | До 29 грудня 2019 | Не потребує додаткового фінансування
| Вимога ІПВГ 7.1 та 7.2 | БГЗО має узгодити чітку політику щодо доступу, випуску та використання даних. БГЗО узгодило політику відкритих даних, але важливим є проведення моніторингу взятих зобов'язань та досягнення прогресу у роботі щодо відкритих даних. Відповідно, оцінка прогресу має бути відображена у щорічному Звіті про прогрес. | Оцінку проведено та відображено у щорічному Звіті про прогрес | Забезпечено прогрес країни на шляху у відкритті даних | БГЗО, Національний секретаріат; | До 1 липня 2019 | Не потребує додаткового фінансування
| Вимога ІПВГ 8.1. | Беручи до уваги ситуацію з територіями в зоні проведення АТО на сході України та анексією Криму, БГЗО розгляне можливість звернення до Правління ІПВГ із запитом на адаптовану імплементацію. | Запит на адаптовану імплементацію подано на розгляд Правлінню ІПВГ | Необхідно задля успішного проходження валідації та отримання статусу крахни, що відповідає вимогам ІПВГ | БГЗО, Національний секретаріат; | До серпня 2019 року | Не потребує додаткового фінансування
| Вимога ІПВГ 1.5. | Щорічний перегляд робочого плану з консультаціями з усіма залученими сторонами. | Розроблено робочий план на 2020 рік | Робочій план оновлено враховуючи цілі, визначені БГЗО | БГЗО, Національний секретаріат; | До кінця січня 2020 | Не потребує додаткового фінансування
| Вимога ІПВГ 1.5c (iv) | Дискусія БГЗО щодо впровадження рекомендацій Звіту ІПВГ та валідації | Визначено необхідні для впровадження рекомендації зі Звітів ІПВГ та валідації, а також рекомендації усіх залучених сторін | Рекомендації Звіту ІПВГ та валідації впроваджено | БГЗО, Національний секретаріат; | До кінця грудня 2019 | Не потребує додаткового фінансування
Державне фінансування процесу ІПВГ в Україні |  | Відповідно до правил Стандарту, країна зобов'язана зробити процес ІПВГ частиною своєї внутрішньої політики, мінімізувавши зовнішню підтримку. Для цього необхідно передбачити фінансування як публікації Звіту, так і роботи персоналу міністерства для підготовки Звіту. | Включення фінансування ІПВГ до Державного бюджету | Підготовка та публікація звіту здіснюється за рахунок Державного бюджету | Мінекоенерго | До 15 листопада 2019 року | Не потребує додаткового фінансування
1.4. підсилення потенціалу залучених до ІПВГ сторін
Заходи для зміцнення потенціалу БГЗО, Національного секретаріату та інших залучених сторін | Вимоги ІПВГ | Національний секретаріат організаційно розвинений. | Національний секретаріат ІПВГ продовжує функціонування та підтримку БГЗО | Підсилено операційні можливості ІПВГ в Україні | Міненерговугілля | Впродовж року | Світовий банк
| Вимога ІПВГ 1.5.c-i | Семінари та тренінги для залучених сторін (уряд, компанії, громадськість, ЗМІ) задля підсилення їхнього потенціалу та усунення потенціальних перешкод для ефективного впровадження ІПВГ. | Всі сторони активно залучені до процесу впровадження ІПВГ | Члени БГЗО можуть виконувати свої обов'язки | БГЗО, Національний секретаріат | До кінця року | GIZ, МФ "Відродження"
Звходи для зміцнення партнерства на міжнарожному рівні | Вимоги ІПВГ | Взято участь у наступних заходах міжнародного рівня: 1) засідання міжнародного Правління ІПВГ, що відбулось у лютому 2019 в м. Києві; 2) міжнарожна Конференція ІПВГ в Парижі у червні 2019 року; 3) круглий стіл від української делегації в рамках міжнародної Конференції ІПВГ в Парижі; 4) проект співробітництва Грузія-Вірменія-Україна. | Всі сторони активно залучені до процесу впровадження ІПВГ | Підсилено операційні можливості ІПВГ на міжнародному рівні | БГЗО, Національний секретаріат | До кінця року | GIZ, МФ "Відродження", Міжнародний Секретаріат ІПВГ
2. Національний пріоритет: зміцнення партнерства між урядом, органами місцевого самоврядувління, компаніями та місцевими громадами з метою зменшення напруги
2.1. Інформаційна робота в регіонах
ІПВГ як платформа для покращення партнерства між урядом, органами місцевого самоврядування, компаніями та місцевими громадами |  | Продовжена активна робота в регіонах задля створення партнерства, ідентифіковано нові питання для співпраці. | Проведено низку заходів, громадськість та компанії залучені до впровадження ІПВГ в регіонах. | Створено партнерство між урядом, органами місцевого самоврядування, компаніями та місцевими громадами | БГЗО, Національний секретаріат | Впродовж року | GIZ
|  | Залучення нових регіонів. (Волинська область, Закарпатська область та м. Дніпро) | Місцева влада ознайомлена з діяльністю ІПВГ в Україні | Розширення аудиторії, яка розуміє необхідність дотримання Стандарту ІПВГ в Україні | Національний секретаріат | весна-осінь 2019 | GIZ
|  | Втілення проекту стратегічної підтримки обраних пілотних громад видобувних регіонів у освоєні рентних коштів, які надійдуть в межах впровадження норм закону№1793 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» | В пілотних громадах проведено цикл навчальних та координаційних заходів з метою надання менторської підтримки видобувним громадам у ефективному освоєнні рентних коштів. | Забезпечено прозорість та підзвітність бюджетного процесу та розподілу коштів від видобувних галузей у пілотних громадах. | Національний секретаріат, GIZ | літо 2018-зима 2019 | GIZ, МФ "Відродження"
|  | Втілення проекту щодо підтримки Комунікаційної стратегії ІПВГ в регіоднах | У восьми видобувних регіонах проведено цикл навчальних та координаційних заходів з метою надання менторської підтримки видобувним громадам у ефективному використанні інструментів (відкритих даних) для прозорого управління видобувними фондами | Підвищені розуміння та поінформованості щодо процесів у видобувних галузях, з використанням існуючих інструментів (відкритих даних), налоагодження діалогу між усіма залученими сторонами, та підвищення обізнаності у процесах ІПВГ | Національний секретаріат, GIZ | літо 2019-зима 2020 | GIZ
|  | Втілення проекту щодо розбудови потенціалу Асоціації "Енерго Транспарентність" для реалізації процесу впровадження ІПВГ в Україні | Налагоджена стала робота Асоціації, як члена БГЗО; Стабільне впровадження процесу ІПВГ в Україні; посилення організаційної спроможності членів Асоціації; збільшення кількості членів Асоціації до 12 | Посилення організаційної спроможності Асоціації "ЕнергоТранспарентність" та її членів, а також налагодження її системної роботи в напряму обєднання зусиль громадянського суспільства для співпраці з органами влади та видобувними компаніями задля ефективного управління природними ресурсами, збереження навколишнього середовища та впровадження процесу ІПВГ в Україні. | Асоціація "ЕнергоТранспарентність" БГЗО | літо 2019 - літо 2020 | МФ "Відродження"
Зменшення суперечності між органами місцевого самоврядування, громадами та компаніями у видобувних регіонах |  | Аналіз Звіту ІПВГ та представлення його даних простою мовою (включаючи інфографіку та відео) задля більш ефективного використання під час проведення заходів у регіонах, ЗМІ, тощо. |  | Підвищені розуміння та обізнанність щодо процесів у видобувних галузях, ролі всіх залучених сторін, ІПВГ | БГЗО | Впродовж року | Світовий банк, GIZ, MФ "Відродження"
2.2. Ефективне впровадження комунікаційної стратегії
Забезпечення широких публічних дебатів щодо результатів Звіту, забепечення його всебічного поширення та обговорення. Підвищення обізнаності усіх зацікавлених сторін щодо результатів Звіту. | Вимога ІПВГ 7.1 | Презентація четвертого звіту ІПВГ, організація його широкого обговорення. | Цільова аудиторія (ЦА) більш поінформована щодо результатів звіту | ЦА володіє інформацією, що подана у Звіті та розуміє значення опублікованих даних | Міненерговугілля, БГЗО, Національний секретаріат; | грудень 2019 року | МФ "Відродження"
| Вимога ІПВГ 7.1е | Моніторинг та оцінка | Більша залученість до ІПВГ різних цільових аудиторій | Більш широке коло громадянського суспільства України ознайомлене з процесами ІПВГ | БГЗО, Національний секретаріат; | Протягом року | GIZ, USAID,Світовий банк, МФ "Відродження"
Розширення охоплення медіа простору з метою поширення інформації про оновлення Стандарту ІПВГ |  | Проведення тренінгів з питань гендеру та екології у видобувних галузях як новим вимог Стандарту ІПВГ з 2019 року | Покращення поінформованості про ІПВГ та збільшення кола зацікавлених сторін. | Широке коло ЗМІ ознайомлене з процесами ІПВГ. | БГЗО, Національний секретаріат; | Протягом року | GIZ
|  | Презентація дослідження про непрямий влив видобувних галузей на економіку України на національному рівні та в регіонах. | Проведення заходів на національному та регіональному рівні | Підвищення розуміння важливості галузі та необхідності дотримання стандартів прозорості у представників цільової аудиторії | Національний секретаріат | До листопаду 2019 року | GIZ
Розвиток веб сайту ІПВГ для поширення інформації про результати і процес її впровадження |  | Підтримка офіційного сайту ІПВГ в Україні | Офіціний сайт ІПВГ в Україні містить повну та актуальну інформацію про Ініціативу та є зручним у користуванні | Інформація про ІПВГ доступна широкому колу осіб | Національний секретаріат | До грудня 2019 року | МФ "Відродження"
Оновлення логотипу UAEITI у зв'язку з прийняттям нового формату міжнародного логотипу EITI |  | Логотип UAEITI оновлено дизайнером на основі рекомендацій Міжнародного Секретаріату ІПВГ | Оновлений логотип UAEITI | Оновлений логотип використовується на усих інформаційних ресурсах | Національний секретаріат | До 15 червня 2019 | МФ "Відродження"
Переклад Стандарту ІПВГ 2019 року українською мовою |  | Перекладено Стандарт ІПВГ 2019 року українською мовою, надруковано брошури | Стандарт ІПВГ 2019 року українською мовою в електронному та друкованому вигляді | Стандарт ІПВГ 2019 року українською мовою в електронному та друкованому вигляді доступний для користування усих зацікавлених сторін | Національний секретаріат | До 30 жовтня 2019 | МФ "Відродження"

## Compatibility Report (hidden)
Compatibility Report for UA WorkPlan-sk.xls
Run on 04.12.2015 00:15
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format.
Minor loss of fidelity | # of occurrences | Version
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available. | 4 | Excel 97-2003

## Лист1 (hidden)
Робочий план впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) на 2016 рік - ПРОЕКТ |  |  |  |  | Затверджую :
3аступник Міністра енерггтики та вугільної промисловості,
Позначення |  |  |  |  | Голова БГЗО | ____________
завершено |  | Моніторинг та оцінка:
виконується |  | 1) Нові результати моніторингу щодва місяці -> голова Національного секретаріату або відповідальний член БГЗО: (визначити)
очікується |  | 2) Обговорення процесу впровадження на кожному засіданні
багатосторонньої групи заінтересованих осіб (БГЗО) з питання імплементаціії в Україні ІПВГ
3) Відповідальні органи складуть свої плани роботи
Цілі | Якої вимоги EITI стосується | Заходи | Очікувані документи (дії) | Очікуваний результат | Відповідальний орган | Графік | Вартість у дол. США |  | Джерело фінансування
2016 р.
1. Заходи спрямовані на підвищення потенціалу БГЗО, НС та інших залучених сторін | Всі вимоги Стандарту ІПВГ | Національний секретаріат ІПВГ фінансується та організаційно розвивається | 1.3 Національний секретаріат ІПВГ продовжує функціонувати | Зміцнено потенціал впровадження ІПВГ в Україні | Міненерговугілля |  |  |  | Світовий Банк, EGPS
| Всі вимоги Стандарту ІПВГ | Навчальна поїздка членів БГЗО до Міжнародного секретаріату ІПВГ / країни, що упроваджує ІПВГ | 1.4. Вдосконалено роботу БГЗО | Рішення БГЗО будуть більш ефективними | НУО "Діксі груп" | 31 May 2015 |  |  | Світовий Банк, EGPS
| Всі вимоги Стандарту ІПВГ | Практичний семінар для визначення "вузьких місць" та потенційних ресурсів компаній щодо підтримки впровадження ІПВГ в Україні | 1.5 Активізоване залучення компаній | ІПВГ в Україні моєже своєчасно мобілізувати ресурси компаній для забезпечення дотримання кінцевих термінів впровадження EITI | Компанії | 15.02.2016, 15.04.2016, 15.06.2016 |  |  | GIZ
| Всі вимоги Стандарту ІПВГ | Форум Асоціації "ЕнергоТранспарентність" для залучення більшої кількості зацікавлених сторін до процесу ІПВГ | 1.6 Більше залучених НУО | Спроможність створення локальних БГЗО в регіонах | НУО (Міжнародний фонд "Відродження") | 2016-05-30 |  |  | Світовий Банк
2. Створені умови для гармонізованої з ІПВГ законодавчо-нормативної бази, ІПВГ закріплено на рівні закону | Стандарт ІПВГ- вимоги 3-5 | Новий Закон щодо підвищення прозорості (проект Закону України «Про розкриття інформації у видобувних галузях») розроблено та прийнято: два круглих столи, презентації, статті, інфографіка, кампанія, юридичний супровід | Законодавче підгрунтя для впровадження ІПВГ | Запроваджує обов'язкове звітування в рамках ІПВГ, грунтується на директивах ЄС | Міненерговугілля, Комітет ПЕК Верховної Ради України,НУО "Діксі груп" | 2015-07-31 |  |  | -
| Стандарт ІПВГ - вимога 5.2 | Технічне завдання для Незалежного адміністратора схвалене БГЗО | 3.2 ТЗ для Незалежного адміністратора | Забезпечення ретельного проведення узгодження позицій та розуміння Незалежним адміністратором його ролі | Міненерговугілля; | 2015-03-01 |  |  | Світовий Банк
| Стандарт ІПВГ - вимога 5.2 | Укладено угоду з Незалежним адміністратором, Незалежний Адміністратор має дослідити та визначити, які природні ресурси, потоки надходжень, компанії та органи державної влади треба включити до другого звіту ІПВГ в Україні враховуючи включення вугільної та залізорудної галузей | 3.1 Визначення галузей, компаній та платежів (Scoping Study) | Дослідження містить відповідну інформацію для підготовки звіту ІПВГ | Міненерговугілля | 2015-04-01 |  |  | Світовий Банк, МДТФ
| Стандарт ІПВГ - вимога 5.2 | Збирання Незалежним адміністратором інформації для контекстної частини, відомостей від уряду та компаній для звірки; | 3.4 Контекстна інформація, звірка платежів | Забезпечення повноти Звіту | Міненерговугіллля; Мінфін | 2015-06-01
| Стандарт ІПВГ - вимога 5 | Проведення звірки платежів, складання звіту | Звірку завершено | Незалежна звірка позицій з третіми особами додасть ваги даним про податкові платежі, що надаються в публічний доступ | Міненеровугілля | 2015-08-01
| Стандарт ІПВГ - вимоги 5.3. і 6 | БГЗО в Україні схвалює 2-й звіт ІПВГ | 3.5 Опубліковано 2-й звіт ІПВГ в Україні | Більш поінформовані громадські обговорення добувної промисловості в Україні | Міненерговугілля; Мінфін; НУО "Аналітичний центр регіонального співробітництва" | 2015-10-01
| Стандарт ІПВГ - вимога 7.2 | Проведення дослідження та представлення інформації про діяльність БГЗО | 3.6 Річний звіт БГЗО за 2015 р. | Підвищення довіри основних зацікавлених учасників до результатів ІПВГ в Україні | Міненерговугілля; НУО "Діксі груп"; НУО "Аналітичний центр регіонального співробітництва"; |  |  | -
| Стандарт ІПВГ - вимога 1.3 | Забезпечення виконання комунікаційного плану та, напр., своєчасного оновлення веб-сайту ІПВГ в Україні з метою подання актуальної інформації | 3.7 Виконано комунікаційний план | Основним зацікавленим учасникам надається цінна інформація, яка веде до кращого розуміння та поінформованості про ІПВГ в Україні | НУО "Аналітичний центр регіонального співробітництва"; інші члени БГЗО | 2015-12-15
4. Створено партнерства між центральним урядом, місцевими органами державного управління, компаніями та місцевим населенням, якого це стосується | Стандарт ІПВГ - вимога 1.3 | Визначені інноваційні партнерства, які стали можливими завдяки моделі управління за участі багатьох сторін ІПВГ в Україні (події в трьох регіонах: "круглі столи" з представниками НУО, органів місцевого самоврядування для розвитку ефективної співпраці + прес-конференції). | 4.1 Започатковано 3 пілотні проекти у 3 пілотних областях | Скеровує БГЗО на сфери впровадження в Україні, на яких вона має зосередитися | НУО "Аналітичний центр регіонального співробітництва"; інші члени БГЗО | 2016-09-01
5. Зменшення суперечностей та конфліктного потенціалу з допомогою EITI в Україні | Стандарт ІПВГ - вимога 7 | 1-й звіт про інституціоналізований діалог центрального уряду, місцевих органів влади та компаній із зазначенням заходів ІПВГ в Україні щодо зменшення суперечностей та конфліктного потенціалу подано до БГЗО | 5.1 Оцінка БГЗО результатів інституціоналізованого діалогу центрального уряду, місцевих органів влади та компаній | Посилення широкого процесу із залученням багатьох учасників ІПВГ в Україні та покращення розуміння добувної промисловості в Україні | Мінекономрозвитку; НУО "Аналітичний центр регіонального співробітництва"; НУО "Діксі груп" | 2015-11-01 |  |  | не визначено
| Стандарт ІПВГ - вимога 7 | Визначено 2 пілотні заходи, у яких дані ІПВГ можна використати для послаблення суперечностей та конфліктних ситуацій (дослідження на основі звіту ІПВГ - перелік пріоритетів, тем і заходів для регіонів) | 5.2 БГЗО ухвалює 2 пілотні заходи, у яких дані ІПВГ можна використати для послаблення суперечностей та конфліктних ситуацій | Скеровує БГЗО на сфери впровадження в Україні, на яких вона має зосередитися | НУО "Публікуй, що платиш" (PWYP); Мінекономрозвитку; інші члени БГЗО |  |  |  | не визначено
6. Вихід за рамки ІПВГ: гармонізація з реформами у енергетичному секторі |  | Моніторинг коштів, що виділяються на захист довкілля. Шкода довкіллю викликає велике занепокоєння гомадськості та спричиняє протести проти проведення видобутку корисних копалин. Видобувні компанії здійснюють платежі за екологічне відновлення, ІПВГ в Україні планує перевірити, як використовуються ці кошти. | БГЗО ухвалює рішення щодо висвітлення екологічних платежів у 2 Звіті ІПВГ | Зменшення напруги між громадами та видобувними компаніями | БГЗО, Міненерговугілля, Національний секретаріат
|  | Розкриття інформації про бенефіціарів. Поряд з тим, що інформація про власника ліцензії є відкритою, інформація бенефіціари не доступна. ІПВГ в Україні розглядає можливість розкриття такої інформації у 2му Звіті. | БГЗО ухвалює рішення щодо висвітлення інформації про бенефіціарів у 2 Звіті ІПВГ | Підвищення прозорості | БГЗО, Міненерговугілля, Національний секретаріат
|  | Автоматизований процес збору фінансової інформації щодо податків. Для першого Звіту ІПВГ вся інформація щодо платежів збиралася вручну шляхом надсилання парперових запитів та отримання відповідей у листах. ІПВГ в Україні планує автоматизувати звітний процес щодо платежів до бюджету. | Після попереднього дослідження буде зроблено висновок щодо подальших кроків: використання існуючих баз, внесення змін до існуючої процедури електронного звітування, тощо. | Покращення процесу збору даних, зменшення вартості полуг Незалежного Адміністратора, спрощений доступ до інформації. | Національний секретаріат (за умови наявності фінансування для проекту)
|  | Створити інформаційну платформу, що міститиме дані щодо видобувної галузі для оптимізації підготовки контекстуальної інформації та публічного доступу. Наразі не існує єдиної платформи з різними типами даних щодо видобувних галузей в Україні. Вся відповідна інформація від компаній збирається вручну.Отже, було б зручно та корисно зібрати всю інформацію в одному місці. | Попереднє дослдження та оціночні дослідження будуть проведені з метою визначення сфери охоплення платформи, що дасть змогу виззнаитися з наступними кроками | Значно модернізовано збір інформації для контекстної частини, покращено доступ до інформації, новий рівень прозорості | Національний секретаріат (за умови наявності фінансування для проекту)
|  | Надати інформацію щодо непрямих внесків видобувної галузі в економіку країни. Поряд з тим, що інформація про податки та платежі є прозорою, більшість населення не знає про загальний внесок видобувного сектору до економіки країни. ІПВГ України планує провести дослідження, яке б показало всі внески, включаючи робочі місця, місцеві закупівлі, розвиток інфраструктури, тощо. | Підготовано відповідне досдлідження | Обізнаність громад щодо користі від видобувних галузей, підгрунтя для майбутніх реформ | Національний секретаріат (за умови наявності фінансування для проекту)